Мероприятия и финансирование подпрограммы «Комплексные меры профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений» на 2015-2020 г.г.

за I полугодие 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Комплексные меры профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений» на 2015-2020 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МКУ «Отдел культуры спорта и молодежной политики администрации Чунского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о ходе реализации муниципальной программы/подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятий подпрограммы | Предусмотрено финансирование за весь период реализации программы | План реализации мероприятий подпрограммы на отчетную дату | | Местный бюджет на 2018 год (тыс.руб.) | | | | | Прочие источники на 2018 год (тыс.руб.) | | | | | | | | Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы за 1 квартал 2018 года |
| Планируемый срок исполнения на отчетную дату | Фактический срок исполнения | предусмотрено | профинансировано | освоено | | | предусмотрено | | | профинансировано | | | освоено | |
| 1. **Прогнозирование развития наркоситуации, анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Формирование единого банка данных об уровне распространения наркомании на территории муниципального образования. | Без затрат | ежеквартально | Будет исполнено в апреле | - | - | - | | | - | | |  | | | - | | Единый банк данных будет формироваться в апреле. Данные будут внесены в электронную систему мониторинга до 15 апреля. |
| 1.2 | Проведение мониторинга наркоситуации в Чунском районном муниципальном образовании | Без затрат | ежеквартально | март | - | - | - | | | - | | |  | | | - | | Мониторинг сформирован, размещен на сайте «Наркостоп Иркутск» |
| **2. Формирование негативного отношения в обществе к употреблению табака, алкоголя, наркотиков и др. психоактивных веществ (далее по тексту ПАВ), в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях потребления ПАВ и об ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация выпуска и тиражирования печатной продукции по первичной профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни | Без затрат | ежегодно | Январь-март |  |  | | |  | | |  | | |  |  | | **Распространение листовок, буклетов:**  Реклама. Распространение листовок с номером Детского телефона доверия. (МОБУ СОШ № 3,4,5,6,7,8,19,24);  Конкурс буклетов «Защити себя от туберкулеза» (МОБУ СОШ № 21 – 39 человек);  Распространение памяток и буклетов по профилактике ПАВ среди обучающихся 5-11 кл. (МОБУ СОШ № 4 – 350 чел.);  Распространение буклетов ко дню защиты детей «Быть здоровым – здорово!» (ОУ №№ 1,2,3,4,5,6,7,15,29,90)  Распространение листовок «Жить здорово» (МОБУ СОШ № 14).  «**Информационные буклеты:**  «Стоп насилию!», «Дети не для насилия!», «Комендантский час» (МОБУ СОШ № 3);  Межпоселковая акция «Сообщи, где торгуют смертью» (расклейка информационных листовок с указанием номеров телефонов, раздача населению буклетов). (МОБУ СОШ № 3) |
| 2.2 | Тиражирование и распространение обучающих видеофильмов, компьютерных программ с элементами тестирования, направленных на предупреждение употребления наркотических средств и психотропных веществ, предоставленных ОГКУ «Центр профилактики наркомании» | Без затрат | ежегодно | Январь-март |  |  | | |  | | |  | | |  |  | | Видеофильм «Наркотики. Секреты манипуляции» (ГБПОУ ЧМТ, школа-интернат №11) |
| 2.3 | Тиражирование и распространение видеороликов, печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании, предоставленных ОГКУ «Центр профилактики наркомании». | Без затрат | ежегодно | март |  |  | | |  | | |  | | |  |  | | Показ презентации «Влияние алкоголя на организм человека», обсуждение, 5-9 кл.(МОБУ СОШ № 8 -20 человек);  Презентация «Защити себя от туберкулеза» 7-9 классы (МОБУ СОШ № 21 – 25 человек);  Видеофильм «Меня это не касается» (МОБУ СОШ № 1);  Видеоролик о вреде наркотиков (МОБУ СОШ № 16 -15 обучающихся);  Фильм «10 причин, по которым не стоит пробовать наркотик» (МОБУ СОШ № 4-25 человек); |
| 2.4 | Размещение информации о проведенных мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, по пропаганде здорового образа жизни в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации Чунского района в разделе «Антинаркотическая комиссия», а также на сайте администрации Чунского района в разделе «Культура». | Без затрат | ежегодно | ежемесячно |  |  | | |  | | |  | | |  |  | | На сайтах администраций мсуниципальных образований Чунского района размещена информация «Телефон доверия», «Чем опасны спайсы», «Поддержи антитабачный закон», «Бояться не нужно, нужно знать»  Публикация на сайтах общеобразовательных организаций отчет - презентаций по результатам проведения областной недели «Независимое детство» (ОУ№№1,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16,19,20,52)  На сайтах досуговых учреждений ОКСМП администрации Чунского района размещена информация «Сообщи, где торгуют смертью», также ссылки на фильмы «Навстречу к будущему», «Мечтай»  На сайте администрации Чунского района и сайте ОКСМП администрации Чунского района размещена информация о проведении районного интерактивного диалога «Прояви себя!» – 48 участников, тренингов «Учимся говорить – НЕТ!» - 69 участников, лекционных занятий для родителей- 31 человек. |
| 2.5 | Размещение антинаркотических материалов в учреждениях образования, культуры, здравоохранения. Тиражирование материалов для размещения на приподъездных стендах и  информационных стендах в поселениях. | Без затрат | ежегодно | Январь-март |  |  | | |  | | |  | | |  |  | | В образовательных учреждениях Чунского района и досуговых учерждениях ОКСМП администрации Чунского района оформлены стенды и уголки, где размещена информация о телефоне доверия.  Стенды: «Быть здоровым - здорово» (МОБУ СОШ № 3,4,6);  «Курение и наши дети» («Школа-интернат № 11) |
| 2.6 | Освещение мероприятий в газете «Чунский край» о вреде наркомании и способах борьбы с ней, о преимуществах здорового образа жизни | Без затрат | ежегодно | март |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | В газете «Чунский край» размещены статьи о проведении акции «Будущее за нами», о проведении районного молодежного интерактивного диалога «Прояви себя!» для детей, состоящих на учете КДН ОМВД России по Чунскому району |
| **3. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних, молодежи Чунского района. Формирование у подростков и молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 104.8 |  |  | 20 | 12.750 | | | 12.750 | | | 0 | | | 0 | | 0 |  |
| 3.1 | Организация поддержки деятельности наркологических постов (наркопостов) в общеобразовательных организациях Чунского района. Проведение ежегодного конкурса «Лучший наркопост». |  | ежегодно | февраль |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | Районный конкурс «Лучший наркопост» - участие приняли 11 образовательных учреждений Чунского района. 1место – МБОУ СОШ №29 |
| 3.2 | Организация и проведение профилактических мероприятий, тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма |  | Ежегодно, согласно установленному плану | Январь-март |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | Областная неделя «Независимое детство» (ОУ№№1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16, 29 – 1646 обучающихся средних и старших классов);  Акция «День объятий» (профилактика агрессивного поведения), МОБУ СОШ № 3 - 300 человек;  Тренинг «Шесть шагов к себе» (МОБУ СОШ № 4- 25 человек);  Специалистами досуговых учереждений ОКСМП адмнистрации Чунского района проведены беседы: «Энергетические напитки – новые наркотики», «Спайсы – опасность для жизни», «Преступление и наказание», «О честности и умении держать слово», «Я и моя уличная компания», «Компьютер – друг или враг», «Комендантский час», «Опасные привычки», «Жизнь дана для добрых дел», «Конфликты и способы их преодоления», «Что такое вежливость», «Приколы или хулиганство?», «Алкоголь и подросток», «Как не стать жертвой преступления», «Человек творец своей судьбы», тренинг «Учимся говорить – НЕТ!»  Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ – инфекцией ОУ №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,15,16,20,29,90 – охват 1453 человек;  Муниципальная неделя «Синяя ленточка – дети против насилия»:  - оформление информационного стенда «Синяя ленточка»;  - выпуск информационных буклетов «дети не для насилия», «СТОП насилию», «Синяя ленточка – дети против насилия»;  Тренинг «Кризис. Выход ЕСТЬ!» 5,6 классы (МОБУ ООШ № 15 – 6 чел.);  Тренинг «Развитие навыков общения у старшеклассников» МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск, охват 26 человек;  Бизнес-игра для обучающихся 11 кл. «Реальная жизнь: управлять целью, видеть возможности» (МОБУ СОШ № 4 – 112 чел). |
| 3.3 | Поддержка деятельности муниципального волонтёрского молодёжного движения |  | В течение года | март |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | Региональным специалистом по профилактике наркомании проведен курс обучения волонтеров «Правила проведения акций и информационных компаний» для ребят волонтерского центра «Я-доброволец!», волонтеров ДСДиЮ, активистов РДШ, в рамках курса была организована акция «Это должен знать каждый» с раздачей листовок, содержащих информацию об опасности наркотиков и телефон доверия – 28 штук. |
| 3.4 | Реализация проекта «Летний лагерь – территория здоровья». Проведение антинаркотических профилактических мероприятий в детских оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания при общеобразовательных организациях, в период летних каникул | Без затрат | ежегодно | Июнь, июль, август |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | С 1 по 20 июня в 15 детских лагерях дневного пребывания  на базе общеобразовательных учреждений района №№ 2,4,5,7,8,9,13,14,15,18,19,20,21,23,24, реализовывался проект  «Летний лагерь – территория здоровья» областной акции «Будущее за нами!».В рамках данного проекта проведено более 50 массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни: показ презентаций:  «Нет наркотикам», «О вреде курения», «Мы за здоровый образ жизни», конкурс рисунков, плакатов, направленных на пропаганду ЗОЖ, конкурс проектов, спортивные соревнования, беседы профилактической направленности, показ видеороликов, мультфильмов: «Тайны едкого дыма», «Выбирай разумно», акции: «Летний лагерь – территория здоровья», «Я здоровье берегу, сам себе я помогу», «Сотвори добро», «Я – не замена», посвященный Дню отказа от курения, и другие. В рамках празднования «Дня молодежи» на территории Чунского района прошла акция «Здоровая нация», танцевальный флеш-моб «Танцуй ради жизни».  В течение летнего сезона профилактические мероприятия пройдут в детском лагере «Тимуровец»: тренинги, игра «Маршрут безопасности», анкетирование «Твой выбор!» и другие мероприятия с привлечением субъектов системы профилактики Чунского района. |
| 3.5 | Проведение научно-практической конференции по проблемам профилактики наркомании среди  обучающихся «Мы выбираем жизнь» |  | ежегодно | апрель |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | Проведена 7 апреля 2018 года. В номинации «агитбригада» места распределились следующим образом: первое место у школы№15 п. Изыкан, второе место по праву заняла команда школы №29, третье место у начальной школы №23. В номинации «презентация» среди 1-4 классов первое место у  Анны Карелиной школы №20 п. Каменск, второе и третье место досталось двум делегациям от школы №24. Среди 5-11 классов первое место у делегации школы №90. В номинации «видеоролик» первое место заняла Яна Фролова школа №15 п. Изыкан, второе место разделили делегация школы №4 п. Лесогорск и делегация пятой школы п. Новочунка, третье место заняла Светлана Сизых школы №1. В номинации «полиграфическая продукция» Таисия Никитенко из лесогорской школы №4 заняла первое место,второе место у бунбуйской школы №9 и третье место у школы №29. В номинации «настенная агитация» первое место у школы №90, второе – у школы №1, третье место заняла школа №14 п. Сосновка. |
| 3.6 | Внедрение превентивных программ по профилактике употребления психоактивных веществ в общеобразовательных учреждениях и структурных подразделениях дополнительного образования там, где они еще не работают. Дальнейшая реализация программ «Полезная прививка», «Полезная привычка», «Полезные навыки», «Все цвета, кроме черного | Без затрат | ежегодно |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | В 7 ОУ района внедрены программы:  «Полезные навыки жизни» (МОБУ СОШ №29)  «Все цвета, кроме черного» (МОБУ СОШ №5, 29, 14, 16, 7, 21, 3)  Полезная прививка (МОБУ СОШ №29)  Полезная прививка ( МОБУ ООШ №29)  Полезные привычки (МОБУ СОШ №29)  Все, что тебя касается (МОБУ СОШ №29)  Полезный выбор (МОБУ СОШ №29) |
| 3.7 | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи. |  | В течение года | Февраль, март |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | **Мероприятия:**  Проведение выставки «Мотивируй открыто!» 8-9 классы (МОБУ СОШ № 8- 5);  Внеклассное мероприятие в 1-4 классах о вреде никотина, алкоголя, наркотиков (МОБУ СОШ №16 – 12 человек).  Районное совместное мероприятие с ОДН « Чем творчество полезно?» (МОБУ СОШ № 1,29,90 – 30 чел.);  Викторина «Твое здоровье – в твоих руках», 5-6 кл. (МОБУ СОШ № 8 – 10чел.);  Спортивно – танцевальный марафон «Упражняйся на здоровье!» - охват 70 обучающихся;  Конкурс «Медиашкол РДШ» - охват 6 обучающихся;  Всесебирский день против наркотиков в виде флеш – моба, охвачено 100 обучающихся;  День здоровья посвященный отказу от курения (МОБУ СОШ № 7 – 36 чел.);  Спортивные мероприятие «Я здоровье сберегу (МОБУ СОШ № 9 – 27 чел.);  Круглый стол «Здоровое поколение» (9-11 кл.) (МОБУ СОШ № 4 – 24 чел.);  Школьная конференция для учащихся младших классов. (МОБУ СОШ № 4 – 115 чел);  «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу» (МОБУ СОШ № 2 – 38 чел.);  Общешкольное внеклассное мероприятие «Табак и его последствия» (МОБУ СОШ № 15 – 15 чел.).  **Спортивные мероприятия:**  Районных соревнования «От рядового до генерала» 1-4 класс – охват 102 человек;  Фестиваль военно-патриотической песни «Наша армия самая сильная», 6-11 классы МОБУ СОШ № 3 р.п. октябрьский  **Классные часы:**  «Не делай этого!»,( МОБУ СОШ № 2 – охват 81 человек);  Видеоурок «Урок трезвости», (МОБУ СОШ № 8 ) – охват 7 человек;  «Опасные игры, (ОУ № № 3,21,6,4,13 – охват 120 человек);  «Наркомания – знак беды», (ОУ № 5 – охват 30 человек);  «Образ жизни и здоровье» (МОБУ СОШ № 3 –1-11 классы);  «В моей жизни было много , и хорошего и плохого» (МОБУ СОШ № 4 – охват 152 человека;)  «В моей жизни много разного: и хорошего, и плохого» - (МОБУ СОШ № 21 охват 20 человек);  «Учимся общаться и взаимодействовать без стимулирующих средств» - (МОБУ СОШ № 1)  «Счастливое детство», 4-6 классы, охват: 68 чел. (МОБУ СОШ № 3);  «Семейные ценности», 4-6 классы, охват: 90 чел. (МОБУ СОШ № 3);  «Мы не курим и Вам не советуем», 4-6 классы, охват: 72 чел. (МОБУ СОШ № 3);  «Этичность вашего поведения» (МОБУ СОШ № 5), 28 человек;  «Вредным привычкам – нет!» для 1-5кл. (МОБУ СОШ № 21 – 17 чел.);  «Мы за здоровый образ жизни» для 1-9кл. (МОБУ СОШ № 7 – 25 чел.);  «Вредные и полезные продукты питания» (МОБУ СОШ № 90 -286 чел);  «Когда не стоит быть как все» (МОБУ СОШ № 4 – 150 чел.);  Диспут «Что ты знаешь о СПИДе?» (МОБУ СОШ № 2 – 41 чел);  «Вредные привычки и их последствия», 7-9 класс (МОБУ СОШ № 9 – 15 чел.);  «Мы выбираем жизнь» (МОБУ СОШ № 15 – 11 чел.);  «Мои увлечения» (МОБУ СОШ № 90 – 45 чел.);  «Твоё здоровье» (МОБУ СОШ № 90 – 52 чел.);  «Мы активные и креативные» (МОБУ СОШ № 29 – 37 чел);  «Здоровье – привелегия мудрых» (МОБУ СОШ № 29 – 26 чел);  «Не допустить беды» (МОБУ СОШ № 5 – 26 чел);  « Береги своё здоровье» 7 ,8 класс (МОБУ СОШ № 2 – 43 чел.);  « О вреде курения»,5-7 класс (МОБУ СОШ № 3 – 32 чел.);  «Правонарушения и ответственность за них» (5-7 классы) (МОБУ СОШ № 16 – 13 чел.);  «Факторы разрушающие здоровье» (МОБУ СОШ № 1 – 27 чел);  **Беседы:**  Беседы: «Для чего нужен телефон доверия?» 5-7 класс (МОБУ СОШ № 5 - 62);  «Моя семья» 9-11 класс,  «Сигаретных ядов вовсе нам не надо» 6 класс (МОБУ СОШ № 5 – 23 человека);  «Я учусь владеть собой» 7 класс (МОБУ СОШ № 5- 18 человек);  «Бег в никуда» 9 класс (МОБУ СОШ № 5- 19 человек);  Горькая правда о горьком пиве» (МОБУ СОШ № 1 – 15 чел.);  Профилактическая беседа со старшеклассниками: «От безответственности до преступления один шаг» (МОБУ СОШ № 4 - 57);  «Подросток в мире вредных привычек» (МОБУ СОШ № 3 – 30 чел.);  Проф. беседы по борьбе с туберкулезом, раздача буклетов (МОБУ СОШ № 90 – 324 чел.);  «Всемирный день телефлна доверия» (ОУ №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,15,16,21, 29,90)  Просмотр мультфильма «Иван Царевич и табакерка» разговор о табаке. (МОБУ СОШ № 1 – 31 чел.);  «Привычки полезные и вредные» (МОБУ СОШ № 5 – 24 чел.);  **Акции**  «Мы за чистые легкие», охват 1693 О№№№ 1,2,3,4,7,8,15,16,19  Областная акция «Будущее за нами»: беседы, тренинги, игры. Охват более 3 586 чел. |
| **4. Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Проведение мероприятий (медицинское тестирование) по раннему выявлению употребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся МОБУ СОШ |  | В течение года | март |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | За 1 полугодие отправлено на химико-токсикологическое исследование - 82 человека (МОБУ СОШ №2, 3, 5, 6, МОБУ ООШ №14, 15, ГБ ПОУ ЧМТ). Результаты направлены в ХТЛ г.Тайшета. Подтверждён факт употребления у 2 подростков. Взяты под наблюдение у фельдшера – нарколога. |
| 4.2 | Организация и проведение консультаций, родительских собраний для родителей: «Вопросы раннего выявления склонностей к немедицинскому употреблению наркотических средств у несовершеннолетних, а также по профилактике социально – негативных явлений на территории Чунского района». |  | ежегодно | Январь-март |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | **Родительские собрания:**  « Воля и пути ее формирования у обучающихся». 7-8 классы (МОБУ СОШ № 5 –52 родителей);  «Об актуальных вопросах в сфере защиты детей» 1-9 кл (МОБУ ООШ № 15)  « Как не допустить беды» (МОБУ СОШ № 2) – 53 родителя  употребления ПАВ» 8-11кл (МОБУ СОШ № 7 - 77 родителей)  Общешкольное родительское собрание «Безопасное поведение детей» с привлечением сотрудников ОМВД России по Чунскому району (МОБУ СОШ № 3, охват: 85 родителей, 19 педагогов);  Родительское собрание, с рассмотрением вопросов профилактики вредных привычек и социально –обусловленных заболеваний у детей (МОБУ СОШ № 5, охват 60 чел.);  Общешкольное родительское собрание «Безопасное лето» (МОБУ СОШ № 7, охват 70 чел.);  «Подросток и наркотики» (МОБУ СОШ № 16 – 9 чел.)  **Консультирование:**  Консультация – 104. Помощь и поддержка ребенка в семье (МОБУ СОШ № 1,2,3,4,5,4,7, 9,14,15,16,29,90) |
| 4.3 | Проведение социологических исследований, анкетирования обучающихся образовательных учреждений района, направленных на выявление уровня наркотизации |  | ежегодно | Январь-март |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | Анкета « Знаешь ли свои права» (МОБУ ООШ №13);  Тестирование «На потребление никотина» МОБУ СОШ № 4 – 187 человек;  Анкетирование «Молодежь и наркотики» - МОБУ ООШ № 16  Социологический опрос «Курить или не курить» (МОБУ СОШ № 5 – 62 чел.) на выявление отношения подростков к табакокурению |
| **5. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Организация индивидуальной работы по профилактике наркомании с безнадзорными детьми, употребляющими психоактивные вещества, несовершеннолетними, уклоняющиеся от учебы, осужденными несовершеннолетними без изоляции от общества, освободившимися из мест лишения свободы, а также подростками, проживающими в условиях семейного неблагополучия, подростками, находящимися в социально-опасном положении |  | В течение года | Январь-март |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | Проведено 3997 профилактических мероприятия с обучающимися школ (ОУ№ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,15,16,29,90);  Профилактическая работа с детьми, проживающими в неблагополучных семьях (МБОУ СОШ № 29 - 12 чел.);  Контроль за учебной деятельностью подростков из семей находящихся в социально-опасном положении (МБОУ СОШ № 29 - 4 чел.);  Индивидуальные беседы с подростками, систематически пропускающие занятия (МОБУ СОШ № 1,2,3,4,5,8,29,90,);  Межведомственный рейд совместно с ОДН ОМВД России по Чунскому району, МКУ «Отдел образования администрации Чунского района», МОБУ СОШ №3 р.п. Октябрьский по неблагополучным семьям, семьям обучающихся, состоящих на профилактических учетах (охват: 9 семей; 13 детей) |
| 5.2 | Организация индивидуальной работы по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений с лицами, осужденными без изоляции от общества |  | В течение года | Январь-март |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | Профилактическая работа с детьми, проживающими в неблагополучных семьях (всего семей состоящих на учете – 105)  Контроль за учебной деятельностью подростков из семей находящихся в социально-опасном положении (всего детей – 103)  На учете филиала по Чунскому району ФКУ ГУФСИН России по Иркутской области на 30.03.2018г.  - количество осужденных по ст.228 УКРФ – 27, из них 18 условно. Из них 2 осуждены к обязательным работам, 1 осужден к исправительным работам, 1 осужден к ограничению свободы. 1 осужденному судом вменена обязанность пройти лечение от наркозависимости и выдано направление в лечебное учреждение.  При постановке на учет с каждым осужденным проводится профилактическая беседа на выявление потребления наркотических средств, проведено анкетирование всех 27 человек. |
| 5.3 | Проведение рейдов по выявлению несовершеннолетних,  злоупотребляющих психоактивными веществами. | исполнено | В течение учебного года | Январь-март |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | За I полугоде 2018 г. сотрудниками ОДН совместно с сотрудниками охраны общественного порядка проведено 5 рейдовых мероприятий по местам массового досуга молодежи. |
| 5.4 | Проведение индивидуальной профилактической работы в ходе проведения рейдов по неблагополучным семьям, местам концентрации молодежи. | исполнено | В течение года | Январь-март |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | За I полугодие 2018г. было проведено 5 дневных рейдов; 2 ночных. В рамках проведения рейдов было охвачено 105 семей. Составлено 2 протокола на предпринимателей в ночное время за нарушение ч.1ст.3 ЗИО №38.ОЗ, 9 протоколов на родителей за нарушение ФЗ№38.  В рамках проведения рейдов членами комиссии раздавали буклеты и памятки: «Права и обязанности»; «Как оградить ребенка от употребления ПАВ», Были проведены инструктажи: «Каникулы без нарушения закона», «Противопожарная безопасность», «Безопасность на льду». |
| 5.5 | Проведение рейдовых мероприятий, направленных на выявление лиц, употребляющих наркотики в общественных местах, либо находящихся в наркотическом опьянении, привлечение к административной ответственности. | исполнено | В течение года | Январь-март |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | За I полугодие 2018г. сотрудниками ОМВД совместно с сотрудниками охраны общественного порядка было проведено 2 рейда по местам массового досуга населения с целью предупреждения, распространения и употребления наркотических средств, проведено 18 бесед профилактического характера. |
| **6. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Организация проведения семинаров для родителей по вопросам наркопотребления, привлечение родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений |  | ежегодно |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | - |
| 6.2 | Организация семинаров, круглых столов для педагогов, работников образования, молодежной политики и специалистов иных субъектов профилактической деятельности по организации антинаркотической работы |  | ежегодно |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | - |
| 6.3 | Проведение информационно-разъяснительных профилактических мероприятий антинаркотической направленности с работниками на социально-значимых объектах и предприятиях с техногенно-опасными производствами. |  | ежегодно | апрель |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | Перенесено на 3 квартал 2018 года |
| 6.4 | Участие в областных семинарах, научно-практических конференциях и других мероприятиях в сфере профилактики наркотической и других зависимостей среди молодежи с целью обобщения и использования положительного опыта,  эффективных технологий в сфере профилактики негативных явлений. |  | В течение года | апрель |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | Секретарь АНК приняли участие в областном семинаре для специалистов ЦПН и секретарей АНК 24-27 апреля 2018г. в ОГКУ «Центр профилактики наркомании». |
| 6.5 | Проведение муниципального этапа областного конкурса «Лучших методических и педагогических разработок по профилактике употребления психоактивных веществ» |  | ежегодно |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | - |
| **7. Мотивирование и включение потребителей наркотических средств в программы комплексной реабилитации и ресоциализации Иркутской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Проведение консультаций с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию |  |  |  |  |  |  | | | |  | |  | | |  | | В Чунской районной больнице при проведении плановых осмотров на приемах прошли консультацию на реабилитацию 5 чел., из числа состоящих на учетах ОГБУЗ «Чунская РБ». |
| 7.2 | Информирование о круглосуточной службе телефона доверия по проблемам наркозависимости (8-800-350-00-95), 8(39567) 2-09-00, 8 (39563)22-67-17 в общеобразовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, культуры, на информационных и приподъездных стендах в поселениях, в сети Интернет. |  |  |  |  |  |  | | | |  | |  | | |  | | В образовательных учреждениях Чунского района и досуговых учреждениях ОКСМП администрации Чунского района оформлены стенды и уголки, где размещена информация о телефоне доверия.  Проведено 3 родительских собрания с вручением листовок, содержащих информацию о вреде ПАВ и телефоном доверия (МОБУ СОШ №90)  На сайтах образовательных и досуговых учреждений ОКСМП Чунского района размещены постеры с телефоном доверия |
| 7.3 | Информирование наркозависимых лиц и их семей о работе реабилитационных центров Иркутской области |  |  |  |  |  |  | | | |  | |  | | |  | | В Чунском районе все субъекты системы профилактики при проведении плановых осмотров на приемах, проводят консультации с наркобольными на реабилитацию в центры, находящиеся на территории Иркутской области – всего 5 человек. |
| **8. Уничтожение дикорастущей конопли на территории муниципальных образований Чунского района.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Проведение на территории Чунского района операции «МАК»:  Выявление компактных очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений; борьбу с произрастанием дикорастущей конопли (приобретение и использование химических средств для уничтожения конопли). | 92 | Апрель-октябрь ежегодно |  | 30 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | Составлен план - график по выявлению, уничтожению дикорастущей конопли. Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства. Выделено 120 л. гербицидов. Выявлено 26.5 га дикорастущей конопли. |
|  | Итого: | 196.8 |  |  | 50 | 12.750 | | 12.750 | | |  | | |  | |  | |  |

Заместитель председателя

антинаркотической комиссии Т.А. Ефимова

Подготовил Кокорина Е.В.

Дата заполнения 27.06.2018г.